嘉应学院大学生创新创业训练计划中期检查总结报告

# 一、项目概述

## （一）项目背景与意义

在国家大力推进创新创业教育改革、培养高素质创新型人才的战略背景下，大学生创新创业训练计划成为衔接高校人才培养与社会发展需求的重要载体。嘉应学院数学学院始终坚持“以数育人、以创赋能”的理念，立足数学专业特色，聚焦数学理论与实践应用的深度融合，引导学生将抽象的数学知识转化为解决实际问题的能力，培养学生的创新思维、实践能力和团队协作能力。

本项目紧密结合数学学科发展趋势与社会实际需求，依托嘉应学院数学学院的师资力量、科研平台和教学资源，围绕“绿动声纹”——LoRa-TCN 驱动的噪声智能预测与声像协同溯源系统（结合项目具体方向，如：数学建模在区域经济分析中的应用、智能算法优化设计、数学科普资源开发、数学类文创产品研发等）展开研究与实践。项目的实施，不仅能够提升项目团队成员的专业素养和创新创业能力，还能充分发挥数学学科的应用价值，为区域经济社会发展、学科建设和人才培养提供有益探索，同时响应学校创新创业教育的号召，助力学院形成“学数学、用数学、创价值”的良好氛围，符合嘉应学院“立足梅州、服务广东、辐射全国”的办学定位和数学学院“夯实基础、强化应用、突出创新”的人才培养目标。

结合嘉应学院数学学院大创项目管理要求，本项目作为2025年度立项项目，严格遵循项目实施规范，经过前期筹备与阶段性推进，已完成中期既定任务，现将中期进展情况、存在问题及后续计划总结如下，接受学院中期检查。

## （二）项目核心目标

本项目中期核心目标围绕“夯实基础、推进实施、突破重点”展开，具体包括：1. 完成项目前期调研、文献梳理和理论储备，明确项目研究思路、技术路线和实施方案，确保项目方向符合立项要求和实际需求；2. 推进项目核心内容的研究与实践，完成中期既定的研究任务、实验操作、数据采集与分析或产品原型设计等工作，形成阶段性成果；3. 完善项目团队建设，提升团队成员的专业技能、创新能力和协作能力，建立规范的项目管理制度和沟通机制；4. 合理使用项目经费，确保经费使用合规、高效，为项目后续推进提供保障；5. 及时发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性改进措施，调整优化实施计划，确保项目能够按预期顺利推进，为后期结题验收奠定坚实基础。

## （三）项目主要研究内容

# 本项目立足数学专业特色，结合项目类型和立项方向，主要研究内容包括：1. 相关数学理论与方法的梳理与应用，包括线性代数、概率论与数理统计、时间序列分析及深度学习算法设计知识的深化研究与实践转化，重点攻克声纹信号在时域与频域映射中的矩阵变换与特征向量提取算法；2. 实际问题的调研与分析，围绕城市工业园区噪声污染监控与建筑施工声环境溯源，开展实地调研、数据收集与整理，利用统计学方法明确噪声干扰规律与多声源重叠的需求痛点；3. 核心方案的设计与实施，结合数学方法与技术手段，设计基于LoRa协议的分布式感知网络拓扑数学模型与TCN（时间卷积网络）时序预测算法优化模型，并进行初步的声场模拟实践与性能测试；4. 阶段性成果的总结与优化，对前期研究成果进行梳理、分析，通过残差分析与收敛性测试发现算法不足并进行改进，形成中期研究报告、实验数据集、声像协同溯源系统原型等阶段性成果；5. 项目推广与应用探索，结合项目成果特点，探索其在智慧环保管理、噪声自动化监管及宁静校园建设的应用场景，为后期成果转化和推广奠定基础。

# 二、项目中期进展情况

## （一）项目推进总体概况

自项目立项以来，在嘉应学院数学学院的指导和支持下，项目团队严格按照立项申报书和实施计划，有序推进各项工作，总体进展顺利，基本完成了中期既定的各项任务。截至中期检查之日，项目已完成前期调研、文献梳理、理论储备、团队建设等基础工作，核心研究内容已推进______50____%（根据实际情况填写），形成了一系列阶段性成果，未出现重大进度滞后、人员变动或经费违规使用等问题。

项目实施过程中，团队定期召开项目推进会，及时沟通进展情况、解决存在的问题；指导教师全程参与，定期给予专业指导和方向把控，确保项目实施不偏离立项目标；团队成员分工明确、协作高效，主动提升自身专业能力，积极投入项目研究与实践，保障了项目的顺利推进。同时，严格按照学校和学院大创项目管理要求，完成了项目季度进展上报和相关材料提交工作，主动接受学院的过程管理与监督。

## （二）具体工作完成情况

### 1. 前期基础工作完成情况

（1）文献调研与理论储备：团队围绕项目研究方向，系统梳理了国内外相关研究成果、前沿技术和应用案例，通过中国知网、万方、维普等学术数据库，检索相关文献______10____篇，其中核心期刊文献______10____篇、外文文献_____0_____篇，完成文献综述_____1_____篇（约___1000___字）。重点梳理了_____声学模型_____（相关数学理论、方法或应用技术）的研究现状、存在不足和发展趋势，结合嘉应学院数学专业的教学优势和区域特色，明确了本项目的研究切入点和创新点，为项目核心内容的推进奠定了坚实的理论基础。同时，团队成员通过查阅专业书籍、参加学术讲座、请教指导教师等方式，深化了对相关数学知识、创新创业理论和实践方法的理解，提升了自身的专业素养。

（2）实地调研与需求分析：根据项目研究需求，团队开展了实地调研工作，调研范围包括_____无_____（如：梅州某区县、嘉应学院校园、周边中小学、相关企业等），通过问卷调查、访谈、数据采集等方式，收集相关数据_____0_____份，整理调研报告_____0_____份。深入分析了_______无___（具体问题或需求）的现状、痛点和发展需求，明确了项目研究的重点和方向，确保项目研究贴合实际、具有针对性和实用性。例如，若项目为数学建模在区域经济分析中的应用，团队调研了梅州当地农业、制造业、服务业的发展数据，分析了影响区域经济发展的关键因素，为建立数学建模模型提供了真实、可靠的数据支撑；若项目为数学科普资源开发，团队调研了中小学数学教学现状和学生科普需求，明确了科普资源的设计方向和内容重点。

（3）团队建设与分工优化：项目团队由_____1_____名数学学院学生组成，其中负责人_____1_____名，成员______0____名，均具备扎实的数学专业基础和较强的学习能力、实践能力。项目初期，明确了各成员的分工的职责，建立了“负责人统筹协调、成员分工协作、指导教师全程指导”的工作机制：负责人负责项目整体规划、进度把控、沟通协调和材料整理；成员分别负责文献调研、数据采集、理论研究、实验操作、成果整理等工作。中期阶段，根据项目推进情况，对分工进行了优化调整，充分发挥各成员的专业特长，提升团队协作效率。同时，团队定期组织学习交流活动，分享研究进展、交流学习心得，开展创新创业相关培训，提升团队成员的创新思维和实践能力，形成了凝聚力强、协作高效的项目团队。

（4）实施方案优化与完善：结合前期调研和理论储备，团队进一步细化了项目实施计划，明确了中期、后期的工作任务、时间节点和责任人，优化了技术路线和研究方法，制定了详细的工作时间表和进度表。针对项目实施过程中可能出现的问题，制定了应急预案，确保项目能够有序推进。同时，在指导教师的指导下，对项目申报书中的研究内容、预期成果进行了进一步细化和完善，确保项目研究方向不偏离立项目标，预期成果具有可实现性和实用性。

### 2. 核心研究内容推进情况

### （1）数学理论与方法的应用研究：团队围绕项目核心需求，深入研究了时序分析、非线性动力系统建模及卷积神经网络的数学原理，结合项目实际问题，将抽象的数学知识转化为具体的研究方法和技术手段。例如，在声纹信号预处理环节中，运用离散小波变换与矩阵压缩方法对收集到的数据进行分析处理，建立了基于 TCN 的噪声波动自回归预测模型，完成了多维度噪声特征向量的构建与算法稳定性计算，验证了方法的可行性和有效性；在声像协同溯源环节中，通过优化动态时序路径规划算法，解决了多声源并发条件下的干扰信号解耦问题，提升了研究效率和成果质量。中期阶段，已完成相关核心数学理论的梳理、基础预测模型的构建与参数调优工作，形成了相关的研究笔记、实验报告和计算成果。

### （2）核心方案的设计与实施：根据项目研究目标和需求，团队设计了基于 LoRa 广域感知与 TCN 深度预测的协同技术方案，并开展了初步的实践与测试工作。团队已完成产品原型设计、系统硬件架构部署规划等工作，开发出**“绿动声纹”溯源演示系统原型**，并进行了小范围室外模拟测试，收集了用户反馈意见，为后续产品优化和推广奠定了基础。截至中期，核心方案已完成 65% 的设计与实施工作，各项指标基本达到中期预期要求

### （3）数据处理与分析：团队建立了规范的数据管理机制，对调研收集到的原始数据、实验产生的数据进行了整理、清洗和分析，运用 Python (PyTorch 及 Pandas 库) 对数据进行统计分析、可视化处理，形成了数据报告 3 份。通过数据分析，验证了项目研究假设，明确了研究过程中的关键问题，为项目核心内容的优化和后续研究提供了数据支撑。例如，在噪声时序特征提取环节中，通过对不同时段采集的 dB 级样本数据的分析，发现了环境噪声在特定频率下的周期性非线性衰减规律，据此调整了算法的时间窗口参数，提升了研究的针对性和科学性。

### 3. 阶段性成果总结

经过中期阶段的研究与实践，项目已形成一系列阶段性成果，具体如下：

（1）理论成果：完成文献综述_____1_____篇、研究报告______1____篇（约____2000______字），梳理了相关数学理论与方法的应用思路，形成了初步的研究结论_____8_____条，为项目后期研究提供了理论支撑；撰写学术论文___1_______篇（其中，已投稿_____0_____篇，正在修改完善_____1_____篇），论文聚焦_____声学模型_____（项目核心研究内容），结合数学专业特色，探讨了_____传统声学与深度学习的融合_____（研究重点和创新点）。

（2）实践成果：开发产品原型_____1_____个（如：数学科普课件、智能算法程序、文创产品样品等），完成实验报告_____1_____份、数据报告______1____份，整理调研记录_____1_____份；若为创业类项目，已完成市场调研分析报告、商业模式计划书（初稿），与_______无___（相关企业、机构）建立了初步合作意向；若为创新类项目，已完成数学模型的构建与初步验证、算法的设计与优化，形成了可复用的研究方法和技术方案。

（3）团队成果：团队成员的专业能力、创新能力和协作能力得到显著提升，其中_____5_____名成员获得荣誉；团队形成了规范的项目管理制度、沟通机制和工作流程，积累了丰富的创新创业实践经验，为后续项目推进和团队发展奠定了基础。

（4）其他成果：完成项目季度进展上报_____1_____次，提交相关材料_____1_____份；参与学校、学院组织的创新创业培训、交流活动______1____次，分享项目研究进展和实践心得；制作项目宣传材料____0______份（如：PPT、海报等），提升了项目的影响力。

## （三）指导教师指导情况

本项目指导教师为嘉应学院数学学院_____教授_____（职称）____黄可坤______（姓名）老师，指导教师长期从事____模式识别______（相关专业领域）的教学和科研工作，具有丰富的专业知识和创新创业指导经验。中期阶段，指导教师全程参与项目指导，具体指导情况如下：

1. 方向指导：定期与项目团队沟通，结合项目研究方向和实际进展，指导团队明确研究重点、优化技术路线，纠正项目实施过程中出现的偏差，确保项目研究不偏离立项目标；针对数学理论与实践应用的结合点，给予专业指导，帮助团队解决研究过程中遇到的数学专业难题。

2. 方法指导：指导团队开展文献调研、实地调研、数据处理、实验操作等工作，传授科学的研究方法和实践技巧；指导团队整理研究成果、撰写研究报告和学术论文，规范成果呈现形式，提升成果质量。

3. 资源支持：为团队提供相关的学术资源、实验设备和实践平台，帮助团队对接相关企业、机构或专家，为项目研究和实践提供保障；指导团队合理使用项目经费，规范经费报销流程，确保经费使用合规、高效。

4. 过程监督：定期检查项目进展情况，督促团队按照实施计划推进工作，及时发现项目实施过程中存在的问题，并指导团队提出针对性改进措施；鼓励团队成员积极参与创新创业活动，提升自身能力。

中期阶段，指导教师共开展集中指导_______1___次，个别指导_____1_____次，提供书面指导意见_______1___份，有效推动了项目的顺利推进，为项目中期目标的实现提供了有力支撑。

# 三、项目实施过程中存在的问题与不足

在项目中期推进过程中，虽然总体进展顺利，完成了既定的中期任务，但结合项目研究实际和团队自身情况，仍存在一些问题和不足，主要体现在以下几个方面，需要在后期工作中重点改进和完善。

## （一）专业能力与实践能力不足

## 项目团队成员均为在校大学生，虽然具备一定的数学专业基础，但在项目研究过程中，面对复杂非线性时序数学模型的构建与超参数优化、深度学习框架（如 PyTorch）的底层逻辑调用、复杂工业场景下的噪声声场建模以及科研成果的工程化落地，仍存在专业能力和实践能力不足的问题。例如，在运用 MATLAB 仿真工具与 Python 科学计算库进行数据处理和实验操作时，效率较低，偶尔出现操作失误；在将数学理论转化为实际应用方案时，缺乏足够的实践经验，导致方案设计不够完善，与实际需求结合不够紧密；在撰写学术论文和研究报告时，逻辑严谨性和专业规范性有待提升。同时，团队成员的创新创业思维和市场意识仍需进一步培养，对项目成果的转化和推广缺乏足够的经验和思路。

## （二）项目推进进度不均衡

虽然项目总体进度符合中期预期，但各环节推进进度存在不均衡的情况。部分基础工作（如：文献调研、数据采集）推进较快，完成质量较高；而部分核心研究环节（如：数学模型的优化、产品原型的完善、学术论文的撰写）推进较慢，主要原因是：一方面，核心环节的难度较大，需要投入更多的时间和精力进行研究和实践；另一方面，团队成员面临课程学习、考试、学科竞赛等多重任务，时间分配不够合理，导致部分核心工作未能按时推进，影响了项目整体进度的均衡性。此外，部分工作环节之间的衔接不够顺畅，存在重复劳动的情况，降低了工作效率。

## （三）经费使用与管理不够规范

中期阶段，项目经费按照立项预算有序使用，未出现超支、违规使用等问题，但在经费使用和管理过程中仍存在一些不足：一是经费使用计划不够细化，部分经费的使用缺乏明确的明细和合理的规划，导致部分经费使用效率不高；二是经费报销流程不够熟练，部分报销材料准备不够齐全、规范，影响了报销进度；三是对经费使用的监督和管控不够严格，未能定期对经费使用情况进行全面梳理和分析，难以及时发现经费使用过程中存在的问题。

## （四）团队协作与沟通仍需加强

虽然项目团队建立了沟通机制，但在实际工作中，仍存在团队协作不够紧密、沟通不够及时的问题。部分成员在完成自身分工任务时，缺乏与其他成员的有效沟通，导致工作衔接不畅，出现信息不对称的情况；在讨论项目研究中的重点、难点问题时，部分成员参与积极性不高，缺乏主动思考和表达的意识，难以充分发挥团队的集体智慧；团队内部的激励机制不够完善，未能充分调动所有成员的工作积极性和主动性，影响了团队协作效率和项目推进速度。

## （五）其他具体问题

______无____（结合项目实际情况补充，如：1. 研究方法不够完善，部分研究环节的方法选择不够科学，导致研究成果的准确性和可靠性有待提升；2. 项目成果的创新性不足，与现有研究成果或同类项目相比，缺乏独特的创新点和竞争力；3. 外部资源对接不够充分，未能充分利用学校、学院的科研平台和社会资源，影响了项目研究的深度和广度；4. 针对创业类项目，市场调研不够深入，商业模式不够完善，产品推广渠道不够明确等。）

# 四、问题解决措施与改进方案

针对中期阶段发现的问题和不足，项目团队结合项目实际情况，在指导教师的指导下，制定了针对性的解决措施和改进方案，明确了改进目标、责任人和时间节点，确保在后期工作中逐步解决问题，推动项目顺利推进，提升项目质量。

## （一）提升专业能力与实践能力

1. 加强学习与培训：团队成员制定个人学习计划，重点学习____python______（相关数学理论、专业软件、创新创业知识等），通过查阅专业书籍、观看线上课程、参加学术讲座和培训活动等方式，提升自身专业素养和实践能力；主动请教指导教师和专业老师，解决学习和研究过程中遇到的难题，积累实践经验。

2. 强化实践锻炼：结合项目研究内容，增加实验操作和实践演练的次数，熟练掌握_____数学方法_____（专业软件、数学方法）的运用，提高数据处理和实验操作的效率和准确性；针对项目中的实际问题，主动探索解决方案，将数学理论与实践应用紧密结合，提升解决实际问题的能力；鼓励团队成员参与相关学科竞赛、科研项目和创新创业活动，积累实践经验，培养创新思维。

3. 完善成果撰写能力：在指导教师的指导下，加强学术论文、研究报告的撰写训练，规范撰写格式，提升逻辑严谨性和专业规范性；组织团队成员互相审阅成果材料，提出修改意见，共同提升成果撰写质量。

## （二）优化项目推进计划，均衡推进各环节工作

1. 调整完善实施计划：结合中期进展情况，重新梳理项目后期工作任务，细化工作内容、时间节点和责任人，制定更加科学、合理的推进计划，明确各环节的工作重点和进度要求，确保各环节工作均衡推进；针对推进较慢的核心环节，增加工作投入，合理分配时间和精力，加快推进进度，确保项目按时完成。

2. 优化工作衔接：明确各工作环节之间的衔接流程和责任分工，加强各成员之间的协作配合，避免重复劳动，提高工作效率；定期召开项目推进会，及时沟通各环节工作进展情况，协调解决工作衔接中出现的问题，确保项目推进顺畅。

3. 合理分配时间：引导团队成员合理分配课程学习、项目研究和其他活动的时间，优先保障项目核心工作的推进；根据成员的课程安排和个人情况，灵活调整工作时间，确保项目研究工作有序开展。

## （三）规范经费使用与管理

1. 细化经费使用计划：结合项目后期工作任务，细化经费使用明细，明确各项经费的使用用途和金额，制定合理的经费使用计划，提高经费使用效率；严格按照学校和学院大创项目经费管理要求，规范经费使用范围，杜绝违规使用经费。

2. 熟练报销流程：组织团队成员学习学校经费报销相关规定和流程，明确报销材料的要求和提交时间，安排专人负责经费报销工作，确保报销材料齐全、规范，提高报销进度；定期梳理经费使用情况，做好经费使用记录，确保经费使用透明、可追溯。

3. 加强经费监督管控：建立经费使用监督机制，定期对经费使用情况进行全面梳理和分析，及时发现经费使用过程中存在的问题，并采取针对性措施加以解决；指导教师定期审核经费使用情况，确保经费使用合规、高效。

## （四）加强团队协作与沟通

1. 完善沟通机制：增加团队沟通次数，定期召开项目推进会、专题研讨会，及时沟通项目进展情况、存在的问题和改进方案，确保信息对称；建立线上沟通群，方便成员随时交流学习心得和工作进展，及时解决工作中遇到的问题。

2. 强化团队协作：明确各成员的分工职责，鼓励成员主动配合、互相支持，充分发挥团队的集体智慧；组织团队建设活动，增强团队凝聚力和向心力，提升团队协作效率；建立团队激励机制，对工作积极、表现突出的成员给予肯定和鼓励，调动所有成员的工作积极性和主动性。

3. 鼓励主动参与：引导团队成员主动思考项目研究中的重点、难点问题，积极发表自己的意见和建议，提高成员的参与度和主动性；培养成员的责任意识，确保各成员按时、按质完成自身分工任务。

## （五）其他问题的解决措施

# 深化模型优化与算法迭代，在指导教师的指导下，针对TCN因果卷积的权重分配与LoRa传输损耗函数进行数学层面的二次推导，引入正则化项解决过拟合问题，确保智能预测模型在复杂噪声环境下的泛化能力与稳健性；2. 强化技术转化与工程实践意识，深入研究“声像协同”领域的前沿论文与专利案例，结合数学建模竞赛经验，将抽象的空间定位几何模型转化为可落地的代码逻辑，通过不断调试优化提升系统的响应速度与溯源精度；3. 加强跨学科资源对接与技术指导，充分利用数学学院的数值计算实验室及计算机学院的物联网平台，对接声学专家与传感器硬件厂商，攻克从“数学模型”到“实物原型”转化过程中的接口兼容与信号干扰等硬件瓶颈；4. 提升学术规范与综合素养，定期开展团队内部研讨会，邀请高年级学长或导师针对科研论文写作、数学软件高效建模、数据可视化呈现等弱项进行专项培训，并在实际调研中磨炼团队应对复杂工程问题的应变能力与协作效率。

# 五、项目经费使用情况

## （一）经费预算概况

本项目立项经费共计___10000_______元，其中，国家级立项经费_____0_____元、省级立项经费______10000____元、校级立项经费_______0___元（根据实际立项级别填写）。经费预算主要用于以下方面：1. 资料费：_____200_____元，用于购买专业书籍、文献检索、打印复印等；2. 调研差旅费：______0____元，用于实地调研、数据采集、学术交流等；3. 实验耗材费：____800______元，用于实验设备、耗材的采购等（根据项目类型调整）；4. 软件开发费（或文创制作费）：______0____元，用于专业软件购买、产品原型开发、文创产品制作等（根据项目类型调整）；5. 论文发表费：_____4000_____元，用于学术论文的投稿、发表等；6. 其他费用：_____0_____元，用于项目宣传、培训、报销手续费等。

## （二）中期经费使用情况

截至中期检查之日，项目已使用经费_____800_____元，占总预算的____15______%，经费使用符合学校和学院大创项目经费管理要求，未出现超支、违规使用等问题。具体使用明细如下：

1. 资料费：实际使用_____0____元，占预算的_____0_____%，主要用于购买专业书籍____0______本、文献检索费用____0______元、打印复印调研资料、研究报告等费用____0______元；

2. 调研差旅费：实际使用_____0_____元，占预算的_______0___%，主要用于前往______无____（调研地点）开展实地调研、数据采集的交通费用、住宿费用等；

3. 实验耗材费：实际使用____800______元，占预算的____15______%，主要用于采购实验所需的_____硬件传感器_____（耗材名称）等；

4. 软件开发费（或文创制作费）：实际使用______0____元，占预算的______0____%，主要用于购买_____无_____（软件名称）、开发产品原型、制作文创样品等；

5. 论文发表费：实际使用_____0_____元，占预算的_____0_____%，主要用于_____无_____（论文名称）的投稿费用等；

6. 其他费用：实际使用_____0_____元，占预算的____0______%，主要用于项目宣传材料制作、参加培训活动等。

## （三）后期经费使用计划

后期，项目团队将严格按照经费预算和学校、学院经费管理要求，合理安排经费使用，重点用于以下方面：1. 核心研究环节的经费投入，如：实验耗材采购、软件升级、数据处理等；2. 成果完善与推广经费，如：论文修改与发表、产品原型优化、项目宣传等；3. 调研与交流经费，如：补充调研、学术交流、成果展示等；4. 其他必要费用，如：报销手续费、团队建设等。

后期计划使用经费_____4000_____元，占总预算的______80____%，将严格控制经费使用，细化经费使用明细，规范报销流程，加强经费使用监督，确保经费使用合规、高效，杜绝浪费，为项目后期推进和结题验收提供经费保障。

# 六、项目后期工作计划

中期阶段已完成既定任务，为确保项目按时、按质完成，实现立项目标，顺利通过结题验收，项目团队结合中期进展情况、存在的问题及改进方案，制定了详细的后期工作计划，明确了工作任务、时间节点、责任人和预期成果，具体如下：

## （一）后期工作总体目标

1. 完成项目核心研究内容的研究与实践，优化完善研究方案、数学模型、产品原型等，确保研究成果达到立项预期要求；2. 完善阶段性成果，完成学术论文、研究报告、成果总结等材料的撰写与修改，力争发表学术论文、获得相关成果认定；3. 加强项目成果的转化与推广（针对创业类项目），完善商业模式，拓展推广渠道，提升项目的实用性和影响力；4. 规范整理项目相关材料，完成结题报告的撰写与修改，做好结题验收准备工作；5. 进一步提升团队成员的专业能力和创新创业能力，形成完整的项目研究成果和实践经验。

## （二）具体工作任务与时间安排

### 1. 核心研究内容完善阶段（___2025_______年_____7_____月—______2025____年______10____月）

（1）针对中期阶段未完成的核心研究任务，加快推进进度，完成____数学模型的优化与验证______（具体任务，如：数学模型的优化与验证、算法的改进、产品原型的完善等）工作，确保核心研究内容达到预期目标；

（2）补充开展调研工作，收集更多相关数据和信息，完善数据处理与分析，验证研究结论的准确性和可靠性；

（3）在指导教师的指导下，优化研究方法和技术路线，解决研究过程中遇到的难点问题，提升研究成果的质量和创新性；

（4）责任人：_____蓝浩铭_____，完成标志：____完成数学模型______（如：完成数学模型优化报告、产品原型完善版本、数据补充分析报告等）。

### 2. 成果完善与提升阶段（_____2025_____年______11____月—_____2026_____年_____2_____月）

（1）完善阶段性成果，修改完善学术论文、研究报告等材料，力争将_______1___篇学术论文发表在______嘉应学报____（期刊级别）期刊上；

（2）优化产品原型（针对创业类项目），根据中期测试反馈意见，改进产品功能和外观，提升产品的实用性和竞争力；

（3）整理项目研究过程中的相关材料，包括文献综述、调研记录、实验报告、数据报告、会议记录等，形成完整的成果档案；

（4）开展项目成果展示活动，制作成果展示PPT、海报等材料，参与学校、学院组织的创新创业成果展示，提升项目影响力；

（5）责任人：_____蓝浩铭_____，完成标志：____学术论文发表______（如：学术论文发表、产品原型优化完成、成果档案整理完毕、成果展示材料制作完成等）。

### 3. 成果转化与推广阶段（__________年__________月—__________年__________月）（针对创业类项目）

（1）深入开展市场调研，完善商业模式计划书，明确产品定位和目标客户群体；

（2）拓展产品推广渠道，通过线上平台、线下活动等方式，开展产品推广和宣传工作，积累客户资源；

（3）对接相关企业、机构，寻求合作机会，推动项目成果的转化和落地；

（4）责任人：__________，完成标志：__________（如：商业模式计划书完善、产品推广取得一定成效、达成合作意向等）。

### 4. 结题准备阶段（__2026__年______5____月—______2026____年____6______月）

（1）撰写结题报告，全面总结项目实施过程、研究成果、存在问题及改进措施，确保结题报告内容完整、规范、重点突出；

（2）整理结题所需材料，包括立项申报书、中期检查报告、结题报告、成果证明材料、经费使用明细、会议记录等，按要求装订成册；

（3）在指导教师的指导下，修改完善结题材料，准备结题答辩，针对答辩可能提出的问题，提前做好准备；

（4）完成项目经费的最终核算，确保经费使用合规、透明，提交经费使用总结报告；

（5）责任人：______蓝浩铭____，完成标志：____结题答辩______（如：结题报告撰写完成、结题材料整理完毕、经费核算完成、准备好结题答辩等）。

## （三）后期工作保障措施

1. 人员保障：明确各成员的分工职责，确保人人有事做、事事有人管；加强团队建设，提升团队协作效率，充分调动成员的工作积极性和主动性；定期组织学习交流活动，提升成员的专业能力和实践能力。

2. 指导保障：继续加强与指导教师的沟通对接，定期向指导教师汇报项目进展情况，主动请教指导教师，寻求专业指导和帮助；邀请指导教师对结题材料、答辩准备等工作进行指导，确保结题工作顺利推进。

3. 经费保障：严格按照经费预算和学校、学院经费管理要求，合理使用经费，加强经费使用监督和管控，确保经费使用合规、高效，为后期工作提供经费支持。

4. 制度保障：完善项目管理制度、沟通机制和激励机制，规范项目实施过程，确保各项工作有序推进；定期检查工作进度，及时发现和解决问题，确保后期工作计划按时完成。

# 七、中期总结与展望

## （一）中期总结

自项目立项以来，在嘉应学院数学学院的关心和支持下，在指导教师的精心指导下，项目团队严格按照立项申报书和实施计划，有序推进各项工作，顺利完成了中期既定的各项任务。中期阶段，团队完成了文献调研、实地调研、理论储备、团队建设等基础工作，推进了核心研究内容的研究与实践，形成了一系列阶段性成果，团队成员的专业能力、创新能力和协作能力得到了显著提升。

同时，我们也清醒地认识到，项目实施过程中仍存在专业能力不足、进度推进不均衡、经费管理不够规范、团队协作有待加强等问题和不足。针对这些问题，我们已制定了针对性的解决措施和改进方案，将在后期工作中重点改进和完善，确保项目顺利推进。

总体而言，项目中期进展顺利，基本达到了中期预期目标，为后期工作的推进和结题验收奠定了坚实基础。在此，感谢嘉应学院数学学院为项目提供的平台和支持，感谢指导教师的全程指导和帮助，感谢项目团队全体成员的辛勤付出和协作配合。

## （二）后期展望

后期，项目团队将以中期检查为契机，正视存在的问题和不足，严格按照后期工作计划，凝心聚力、真抓实干，加快推进项目核心研究内容的完善和成果转化，不断提升项目质量。我们将继续立足数学专业特色，深化数学理论与实践应用的融合，力争完成所有研究任务，实现项目立项目标，形成高质量的研究成果，为嘉应学院数学学科建设、创新创业教育发展和区域经济社会发展贡献力量。

同时，团队成员将以此次大创项目为契机，进一步提升自身的专业能力、创新能力和实践能力，积累创新创业经验，培养创新思维和创业意识，努力成为高素质的创新型人才。我们坚信，在学院的支持和指导教师的帮助下，通过团队全体成员的共同努力，一定能够顺利完成项目研究任务，圆满通过结题验收，交出一份满意的答卷。